## Votre projet
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Vote en ligne - groupe 116 / 4 |  |  |  | 2022-06-20
Chef de projet |  | Romain Pasquier
Jours ouvrés uniquement |  | NON
Date de début |  | 2022-06-09
Commentaires | [6 empty] | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05
[7 empty] | S 24 |  |  |  | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
[7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Tâche 1
1.1 | Rédiger réponse à l'appel d'offre | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-12 | 100% | 2022-06-12
1.2 | Structure BDD (MCD / MLD) | 2022-06-13 | 4 | 2022-06-16 | 100% | 2022-06-16
1.3 | Conception UML (UCD / DA) | 2022-06-13 | 5 | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-17
1.4 | Maquette design | 2022-06-13 | 5 | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-17
1.5 | Structure backend (indiquer aux dev Front les fonctions) | 2022-06-17 | 3 | 2022-06-19 | 100% | 2022-06-19
1.6 | Implementation Backend | 2022-06-19 | 10 | 2022-06-28 | 10% | 2022-06-19 21:36
1.7 | Implementation Frontend | 2022-06-19 | 10 | 2022-06-28 | 10% | 2022-06-19 21:36
1.8 | Tests finaux de l'application (+ tests continues pour chaque composant) | 2022-06-28 | 4 | 2022-07-01 | 0% | 2022-06-28
1.9 | Deploiement | 2022-07-01 | 4 | 2022-07-04 | 0% | 2022-07-01
[6 empty] | #VALUE! | [27 empty] | ’
1.10 | Implementation backend beta | 2022-06-20 | 4 | 2022-06-23 | 20% | 2022-06-20 14:24
1.11 | Implementation Frontend beta | 2022-06-20 | 4 | 2022-06-23 | 10% | 2022-06-20 07:12
1.12 | Réflechir aux questions de confiance et de sécurité | 2022-06-20 | 3 | 2022-06-22 | 0% | 2022-06-20
1.13 | Réfléchir au déploiement de l'app | 2022-06-20 | 7 | 2022-06-26 | 0% | 2022-06-20
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D